Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Sede Antigua Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Y Ciencias de la Computación

Sección “A”

# ANEXO 1

Karen Beatriz Canú Cocon - 0910-23-10072

## 0. Selección del Nombre

Nombre seleccionado: BecaNet, por ser el que mejor resume el objetivo del sistema (una red integral de gestión de becas), es fácil de pronunciar y se alinea con el nombre técnico usado en el repositorio y en la documentación de arquitectura. Esta decisión se mantiene sin cambios tras el paso a trabajo individual.

## 1. Identificación del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | BecaNet |
| Proyecto asignado | Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas — Ministerio de Educación |
| Modalidad | Individual (anteriormente en equipo) |
| Autora | Karen Beatriz Canu Cocon |
| Correo electrónico | kcanuc@miumg.edu.gt |

## 2. Persona a Cargo

| Nombre completo | Rol | Correo electrónico |
| --- | --- | --- |
| Karen Beatriz Canu Cocon | Analista, Desarrolladora y Encargada de Documentación | kcanuc@miumg.edu.gt |

## 3. Objetivo General y Específicos (criterios SMART)

Objetivo General: Diseñar, desarrollar e implementar de forma individual, la primera versión (MVP) de la plataforma web BecaNet, que permita al Ministerio de Educación gestionar de forma integral el ciclo de vida de las becas —convocatorias, solicitudes, evaluación y aprobación—, aplicando una arquitectura de software justificada, principios SOLID.

Objetivo Específico 1: Completar, a más tardar el 28 de septiembre de 2026, los módulos base pendientes (autenticación, registro, perfil y administración de convocatorias) e integrarlos con los módulos ya desarrollados de Solicitudes, Documentación, Comités Evaluadores y Evaluaciones.

Objetivo Específico 2: Finalizar, a más tardar el 12 de octubre de 2026, los módulos de Aprobación/Rechazo de solicitudes y Generación de Reportes básicos, junto con las pruebas unitarias y de integración de todo el sistema.

Objetivo Específico 3: Entregar, a más tardar el 26 de octubre de 2026, la documentación completa del proyecto (Manual Técnico, Manual de Usuario, Justificación de Patrones, Plan de Pruebas, Plan de Aseguramiento de Calidad) y la presentación final, dejando del 27 al 31 de octubre como margen antes de la fecha oficial.

## 4. Responsabilidades Asumidas

| Área | Responsable |
| --- | --- |
| Análisis de requerimientos y documentación | Karen Beatriz Canu Cocon |
| Diseño de arquitectura y modelado UML | Karen Beatriz Canu Cocon |
| Desarrollo Backend (ASP.NET Core Web API) | Karen Beatriz Canu Cocon |
| Desarrollo Frontend (Angular) | Karen Beatriz Canu Cocon |
| Diseño y administración de la Base de Datos | Karen Beatriz Canu Cocon |
| Pruebas unitarias e integración | Karen Beatriz Canu Cocon |
| Control de versiones (Git/GitHub) | Karen Beatriz Canu Cocon |
| Presentación final ante el Product Owner | Karen Beatriz Canu Cocon |

## 5. Cronograma del Proyecto (WBS actualizado)

### 5.1. Resumen general

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Inicio real del proyecto | sábado 8 de agosto de 2026 |
| Fecha de este corte (cambio a individual) | miércoles 16 de septiembre de 2026 |
| Nueva fecha límite personal | lunes 26 de octubre de 2026 |
| Fecha oficial de entrega (según fecha entrega) | 31 de octubre de 2026 |
| Margen entre entrega personal y fecha oficial | 5 días (27 al 31 de octubre) |

### 5.2. Trabajo ya completado (08/08 – 15/09/2026)

- Selección del nombre del proyecto, identificación y objetivos iniciales.

- Documento de Visión del Producto y Product Backlog inicial: 6 Épicas y 17 Historias de Usuario con criterios de aceptación (Anexo 4).

- Selección y justificación de la arquitectura de software (En Capas) y del stack tecnológico (Angular, ASP.NET Core, Entity Framework Core, SQL Server, JWT).

- Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Componentes y Diagrama de Clases (modelo de dominio).

- Diseño de la Base de Datos (modelo relacional) y script T-SQL ejecutable para SQL Server (11 tablas).

- Documento de Diseño de Sistema Evolutivo (Anexo 5) con la justificación de la arquitectura.

- Código backend (ASP.NET Core Web API) de los módulos de Solicitudes, Documentación, Comités Evaluadores y Evaluaciones.

- Código frontend (Angular) de esos mismos 4 módulos, con sus pantallas, servicios y modelos ya compilados sin errores.

### 5.3. Plan restante (16/09 – 26/10/2026)

FASE 1 — Módulos Base (16/09 – 21/09/2026)

| Tarea | Fecha | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Backend: módulo de autenticación (registro/login) | 18/09/2026 | Incluye validaciones de los criterios de aceptación ya definidos |
| Backend: módulo de gestión de perfil de usuario | 19/09/2026 | Con pruebas unitarias asociadas |
| Backend: módulo de administración de convocatorias (crear/publicar/cerrar) | 20/09/2026 | Corresponde al Objetivo Específico 1 |
| Frontend: pantallas de registro, login, perfil y convocatorias | 21/09/2026 | Conectadas a los endpoints anteriores |

FASE 2 — Integración y Patrones (22/09 – 28/09/2026)

| Tarea | Fecha | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Integrar módulos base con los ya construidos (Solicitudes, Documentos, Comités, Evaluaciones) | 24/09/2026 | Prueba manual del flujo completo de principio a fin |
| Redactar la Justificación de Patrones de Diseño (2 creacionales, 2 estructurales, 2 de comportamiento) | 27/09/2026 | Debe responder qué problema resuelve cada patrón |
| Hito: Objetivo Específico 1 cumplido | 28/09/2026 | Sistema base + Sprint 3 integrados y funcionando |

FASE 3 — Aprobación y Reportes (29/09 – 05/10/2026)

| Tarea | Fecha | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Módulo de aprobación/rechazo de solicitudes (backend + frontend) | 02/10/2026 | Notificación de estado al estudiante |
| Módulo de generación de reportes básicos (backend + frontend) | 04/10/2026 | Estadísticas mínimas solicitadas por el Ministerio |
| Refinar la consulta del estado de beca para el estudiante | 05/10/2026 | Ya cubierto parcialmente; se ajusta la vista final |

FASE 4 — Pruebas y Calidad (06/10 – 12/10/2026)

| Tarea | Fecha | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias e integración de todos los módulos | 09/10/2026 | Cobertura mínima acordada en la Definición de Hecho |
| Anexo 6 — Plan de Aseguramiento de Calidad (QAP) | 10/10/2026 |  |
| Anexo 7 — Plan de Pruebas | 11/10/2026 |  |
| Pruebas de regresión general (feature freeze) | 12/10/2026 | Hito: Objetivo Específico 2 cumplido |

FASE 5 — Documentación Final (13/10 – 19/10/2026)

| Tarea | Fecha | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Manual Técnico | 16/10/2026 | Instalación, configuración y arquitectura final |
| Manual de Usuario | 18/10/2026 | Con capturas de pantalla del sistema funcionando |
| Actualizar el Anexo 5 con la justificación final de patrones aplicados | 19/10/2026 |  |

FASE 6 — Cierre y Entrega (20/10 – 26/10/2026)

| Tarea | Fecha | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Revisión general de código y limpieza (principios SOLID) | 22/10/2026 |  |
| Revisión final del repositorio Git (commits, ramas, historial) | 23/10/2026 | Verificar que no haya trabajo directo sobre main |
| Preparar y ensayar la presentación final | 24/10/2026 |  |
| Hito final: proyecto completo, probado y documentado | 26/10/2026 | Nueva fecha límite personal |

### 5.4. Fechas clave

| Hito | Fecha |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | 08/08/2026 |
| Corte de este documento (cambio a individual) | 16/09/2026 |
| Cierre Fase 1 — Módulos base | 21/09/2026 |
| Cierre Fase 2 / Objetivo Específico 1 | 28/09/2026 |
| Cierre Fase 3 — Aprobación y Reportes | 05/10/2026 |
| Cierre Fase 4 / Objetivo Específico 2 | 12/10/2026 |
| Cierre Fase 5 — Documentación final | 19/10/2026 |
| Entrega final individual (nueva fecha límite) | 26/10/2026 |
| Fecha oficial de entrega al catedrático | 31/10/2026 |